## Gantt
Attività | Inizio | Fine | Durata gg
Preparazione Capitolato | 2019-04-08 | 2019-05-13 | 21
Pubblicazione Bando | 2019-05-15 | 2019-06-20 | 37
Aggiudicazione | 2019-06-20 | 2019-07-03 | 14
Stand still | 2019-07-03 | 2019-08-06 | 35
Contratto | 2019-08-06 | 2019-08-10 | 5
progettazione | 2019-08-10 | 2019-09-06 | 28
Installazione | 2019-09-06 | 2020-01-03 | 120
Collaudo | 2019-12-20 |  | 12
Formazione Operatori |  |  | 30
Compilazione Capitolato speciale
Revisione dott. Ferroci
Decisione DG
Pubblicazione CSA
Pubblicità (GUUE, GURI, NOS, QN)
Autorizzazione RER RM (DM 91)
Aperture buste
Valutazione offerte tecniche
Apertura offerte economiche
Aggiudicazione Provvisoria-Definitiva
Contratto e Progetto Esecutivo
Inizio cantiere esterno
Estrazione RM
Lavori adeguamento locali e impianti
Inserimento RM e istallazione
Collaudo
Formazione base
Formulas:
Fine = [Inizio]+[Durata gg]-1
Inizio = [Fine, row above]

## QE
|  |  |  | Totale | 1200000
STIMA
1 | FORNITURA RM |  |  |  | 830000
1 | - | FORNITURA |  | 830000
1 | 1 | Magnete | 830000
1 | 2 | Bobine | 0
1 | 3 | AWS | 0
1 | 4 | RWS | 0
1 | 5 | - | 0
2 | IMPORTO DEI LAVORI |  |  |  | 370000
2 | - | ESECUZIONE DEI LAVORI: | Parziale | 270000
2 | 1 | Opere edili ed affini | 80000
2 | 2 | Impianti termoidraulici | 100000
2 | 3 | Impianti elettrici | 70000
2 | 4 | Rinforzi strutturali | 10000
2 | 5 | Quench | 10000
2 | - | ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA | Parziale | 10000
2 | 1 | Piano Sicurezza Progettazione | 2000
2 | 2 | Piano Sicurezza Esecuzione | 5000
2 | 3 | RL | 3000
2 | 4 | - | 0
2 | 5 | - | 0
2 | - | PROGETTAZIONE e DL | Parziale | 20000
2 | 1 | Progettazione definitiva | 0
2 | 2 | Progettazione esecutiva | 10000
2 | 3 | DL | 5000
2 | 4 | Collaudo | 5000
2 | 5 | Pratiche edilizie ed autorizzative | 0
2 | - | Gabbia di Faraday | Parziale | 70000
2 | 1 | Gabbia | 60000
2 | 2 | Schermo magnetico | 10000
2 | 3 | Umanizzazione | 0
2 | 4 | - | 0
2 | 5 | - | 0
| ACCESSORI |  |  | 100000
3 | - | Accessori | Parziale | 100000
3 | 1 | Metal detector | 5000
3 | 2 | Iniettore | 20000
3 | 3 | Barella amagnetica | 50000
3 | 4 | Carrello emergenza | 5000
3 | 5 | Arredi | 20000
| MANUTENZIONE |  |  | 70000
4 | - | Manutenzione | Parziale | 70000
4 | 1 | Manutenzione RM | 60000
4 | 2 | Manutenzione Impianti Sito RM | 10000
4 | 3 | - | 0
4 | 4 | - | 0
4 | 5 | - | 0

## Simulazione Punti_V01
SCENARIO | CIG:
Punti Tot |  | Punti Max
|  | 100 | 91.75 | 88
Punti Qualità | PQmax | 70 | 70 | 58
| Qmax | 70
| € eq. | 70 | 70 | 58
Esigenze diagnostiche e funzionali | 771428.5714 | 45 | 70 | 58
Installazione/posa in opera della fornitura | 171428.5714 | 10
Assistenza tecnica full risk | 171428.5714 | 10
Formazione | 85714.2857 | 5
Punti Prezzo | POmax | 30 | 21.75 | 30
| Omin | 870000
| Omax | 1200000 | 1200000 | 870000
Offerta
WS |  |  | 830000 | 500000
Accessori |  |  | 370000 | 370000
| Full Risk | 1% | 12000 | 8700
| Tot 8 anni |  | 84000 | 60900
| €/anno |  | 10500 | 7612.5
delta €/anno |  | Vs offerta massima | 0 | -2887.5
Delta € fornitura |  | Vs offerta massima | 0 | -23100

## PQ Demo
|  |  |  | 70 |  |  |  | Totale |  |  | 70 | 1200000
Indicatore | Ref | Descrizione | Art CT | PiMax | Tipo |  | PoMin | PoMax | Po | PoiMax | Pi | BA
PQ 01 | Requisiti Fornitura | Applicativi e Sequenze | 3.1 | 6 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 102857.1429
PQ 02 | Requisiti Fornitura | Magnete | 3.2 | 6 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 102857.1429
PQ 03 | Requisiti Fornitura | Gradienti | 3.3 | 6 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 102857.1429
PQ 04 | Requisiti Fornitura | Bobine | 3.4 | 6 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 102857.1429
PQ 05 | Requisiti Fornitura | Workstation di acquisizione (AWS) | 3.5 | 5 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 85714.2857
PQ 06 | Requisiti Fornitura | Workstation di refertazione (RWS) | 3.6 | 6 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 102857.1429
PQ 07 | Requisiti Fornitura | Accessori | 3.7 | 2 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34285.7143
PQ 08 | Requisiti Fornitura | Ulteriori contenuti della fornitura | 3.8 | 6 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 102857.1429
PQ 09 | Installazione Fornitura | Layout Sala Magnete | 4 | 2 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34285.7143
PQ 10 | Installazione Fornitura | Layout Sito RM | 4 | 10 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 171428.5714
PQ 11 | Installazione Fornitura | Migliorie Sito RM | 4 | 6 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 102857.1429
PQ 12 | Installazione Fornitura | Interferenze con Sito produttivo | 4 | 2 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34285.7143
PQ 13 | Installazione Fornitura | Tempo di esecuzione lavori | 4 | 1 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17142.8571
PQ 14 | Full Risk | Assistenza tecnica Full Risk | 5 | 3 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51428.5714
PQ 15 | Formazione | Formazione | 6 | 3 | Formula | Ponderale | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51428.5714